## Slide 1: PLANOWANIE oraz Realizacja INWESTYCJI i Remontów W Pzd

## Slide 2: Tryb i zasady prowadzenia inwestycji w ROD
Uchwała nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 grudnia 2023r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.
Uchwała nr 300/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z uchwałą 300/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 24.02.2015r. w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu.

## Slide 3: Planowanie, realizacja inwestycji i remontów w ROD zgodnie z Uchwałą nr 2/XXII/2023 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DN. 15 GRUDNIA 2023 R. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców
WSTĘPNE PLANOWANIE ZADANIA
Określenie przedmiotu planowanej inwestycji/remontu np. wykonanie elektryfikacji ogrodu, sieci wodociągowej, ogrodzenia, budowy siedziby Zarządu wraz z określeniem przybliżonych parametrów tj. długość sieci lub ogrodzenia lub metraż budynku
Oszacowanie wartości zadania inwestycyjnego/remontowego wstępnie poprzez rozeznanie rynku, zwrócenie się z zapytaniem ofertowym do potencjalnych Firm z branży

## Slide 4: Planowanie, realizacja inwestycji i remontów w ROD zgodnie z Uchwałą w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców
Dokumenty niezbędne do zaplanowania inwestycji
ZAŁĄCZNIK DO PRELIMINARZA FINANSOWEGO ROD
W ZAKRESIE PLANOWANEJ BUDOWY NOWEJ INFRASTRUKTURY W ROD NA ROK 2025
ZAŁĄCZNIK DO PRELIMINARZA FINANSOWEGO ROD
W ZAKRESIE PLANOWANEGO DO REALIZACJI REMONTU LUB MODERNIZACJI
INFRASTRUKTURY W ROD NA ROK 2025
WNIOSEK ZARZĄDU ROD NA WALNE ZEBRANIE – wzór jest załącznikiem do uchwały
nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady PZD Z dn. 15.12.2023 R.

## Slide 5: Planowanie, realizacja inwestycji i remontów w ROD zgodnie z Uchwałą NR 2/XXII/2023 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DN. 15 GRUDNIA 2023R. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

## Slide 6: Planowanie, realizacja inwestycji i remontów w ROD zgodnie z Uchwałą nr 2/XXII/2023 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DN. 15 GRUDNIA 2023R. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców
Tryby prowadzenia Inwestycji i Remontów:
„Z wolnej ręki” – do wartości inwestycji nie przekraczającej 15 000 zł
Zapytanie ofertowe – do wartości inwestycji w przedziale15 000 zł – 75 000 zł
Przetarg – wartość inwestycji powyżej 75 000 zł
Wyjątkiem od powyższych trybów jest realizacja inwestycji przy wsparciu środków publicznych.
Zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu nr 5/2024 z dnia 25.01.2024 r. przy realizacji stosuje się
Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Ustawodawca wskazał próg stosowania ustawy od kwoty
130 000 zł netto.

## Slide 7: Uchwała nr 300/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z uchwałą 300/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 24.02.2015r. w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu.
Zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 300/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zasad
udzielania przez okręgowe zarządy PZD zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego
zarządu” Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD jest umocowany do wyrażenia Zarządowi ROD zgody na każde
działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu”.
W przypadku prowadzenia inwestycji i remontów Zarządy ROD nie mogą, bez zgody Zarządu Okręgu PZD
podpisać umowy o wartości powyżej 15 000 zł.
Do wniosku o wyrażenie zgody należy dołączyć:
Co najmniej dwie ważne oferty Wykonawców, projekt umowy, saldo rachunku bankowego Funduszu Rozwoju
ROD, uchwałę Walnego Zebrania ROD ws. realizacji inwestycji,

## Slide 8
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ REMONTOWYCH/INWESTYCYJNYCH
Wewnętrzne:
Fundusz Rozwoju ROD
Partycypacja Działkowców
Dotację z Organów wyższych PZD
Pożyczka z Funduszu Samopomocowego
Zewnętrzne:
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców
Samorząd Terytorialny
Programy Instytucji rządowych np. ARiMR

## Slide 9
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ REMONTOWYCH/INWESTYCYJNYCH
Dotacje na realizację zadania remontowego/inwestycyjnego z Okręgowego Funduszu Rozwoju
zgodnie z Uchwałą nr 727/2025 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 8.10.2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji dla ROD z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD oraz opiniowania wniosków o dotacje z Krajowego Funduszu Rozwoju ROD
Zadania realizowane przez ROD mogą być dotowane (bezzwrotnie) do wysokości 40% wartości ostatecznej zadania inwestycyjnego lub remontowego lecz nie więcej niż 60 000 zł
Dotacja dotyczy tylko jednego zadania inwestycyjnego/remontowego
O dotację mogą się starać Ogrody które w ciągu ostatnich 3 lat, przed złożeniem wniosku, nie korzystały z dotacji
Wyjątek stanowi zadanie kontynuowane, którego realizacja jest rozłożona na kolejne lata, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.

## Slide 10
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ REMONTOWYCH/INWESTYCYJNYCH
Dotacje na realizację zadania remontowego/inwestycyjnego z Okręgowego Funduszu
Rozwoju
Kategorie zadań dotowanych
zadanie uznane odrębną uchwała OZM PZD za konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ROD z obszaru Okręgu Mazowieckiego PZD,
modernizację i budowę sieci elektroenergetycznych,
budowę i wymianę ogrodzeń,
rewitalizację sieci drenarskich i rowów melioracyjnych,
doprowadzenie sieci i nawodnienie terenów ogrodów, z wyłączeniem
opomiarowania – wymiany, montażu wodomierzy na indywidualnych działkach.
budowę budynków administracyjno-gospodarczych,
budowę szaletów i szamb,
budowę dróg ogrodowych,
inne zadania w miarę posiadania środków finansowych pozostających w dyspozycji OZM.

## Slide 11
Wnioski o dotacje będą rozpatrywane po złożeniu następujących dokumentów:
• wniosku Zarządu ROD o dotację (załącznik nr 2 do uchwały nr 727/2025) na jedno zadanie
inwestycyjno – remontowe złożonego do 30 czerwca w danym roku kalendarzowym,
• uchwały Walnego Zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD,
• wniosku zarządu ROD na Walne Zebranie (Konferencję Delegatów),
• uchwały Walnego Zebrania (Konferencji Delegatów)
• wstępnego kosztorysu (zestawienia kosztów), projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego –
w zależności od rodzaju zadania inwestycyjnego,
• sprawozdanie z dotychczas zrealizowanych czynności podjętych w celu planowania, finansowania,
przygotowania, wyboru wykonawcy, rozpoczęcia i realizacji inwestycji, zawierające w szczególności
informacje czy, kiedy, z jakim efektem zostały podjęte działania,
• dokumentacji fotograficznej elementów infrastruktury podlegających remontowi czy modernizacji,
budowy czy innych czynności będących przedmiotem zadania inwestycyjnego.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ REMONTOWYCH/INWESTYCYJNYCH

## Slide 12: Sprawozdawczość wobec Okręgowego zarządu i rozliczenia zadań
Uchwałą nr 276/2017 Krajowego Zarządu PZD z dnia 19.07.2017 w sprawie sporządzania sprawozdań
z planu i realizacji inwestycji i remontów w ROD nakazuje ROD przesyłanie sprawozdań z wykonanych
Do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego każdy Zarząd ROD powinien w formie tabelarycznej przekazać
Sprawozdanie z zaplanowanych i wykonanych zadań remontowych i inwestycyjnych (oddzielnie)
Na podstawie przekazanych sprawozdań Biuro Okręgu Mazowieckiego PZD sporządza dla Jednostki Krajowej
Sprawozdanie z wyganiania Planu Inwestycji za rok ubiegły
Zadanie inwestycyjne i remontowe realizowane przez ROD wchodzą w majątek Stowarzyszenia Polskiego
Związku Działkowców

## Slide 13: Czasowe zajęcie terenu
Uchwała nr 253/2015 PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 1.10.2015 r.
W SPRAWIE CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
Przez czasowe zajęcie terenu rozumie się wyłączenie części ogrodu na określony czas na wniosek inwestora, w oparciu o decyzję samorządu terytorialnego lub obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, celem wykonania określonych inwestycji celu publicznego nieprzewidujących likwidacji części ogrodu w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Przed planowanym czasowym zajęciem terenu OZ zwraca się do Zarządu ROD o opinię w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie robót na terenie ROD w granicach ogrodzenia. Przedmiotowa opinia jest niezbędna do zadarcia porozumienia z Inwestorem na czasowe zajęcie terenu.

## Slide 14: Czasowe zajęcie terenu
OZ PZD zawiera z inwestorem umowę, która winna w szczególności regulować:
1) odszkodowania związane z czasowym zajęciem terenu;
2) sposób wprowadzenia inwestora na teren ROD oraz jego zwrotu po zakończeniu inwestycji;
3) obowiązek zabezpieczenia przez inwestora wykonania inwentaryzacji terenu podlegającego czasowemu zajęciu,
przez rzeczoznawcę majątkowego;
4) okres czasowego zajęcia terenu;
5) kary umowne.
2. W skład odszkodowań pokrywanych przez inwestora, o których mowa wchodzą między innymi:
odszkodowanie dla działkowców za zniszczone mienie niepodlegające odtworzeniu, zgodnie
z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego,
2) odszkodowanie dla działkowców za utracone plony,
3) odszkodowanie dla PZD za zniszczone mienie,
4) rekompensata dla PZD za udostępnienie terenu.
3. Wysokość odszkodowania za udostępnienie terenu ROD, ustala prezydium OZ PZD biorąc pod uwagę obszar
i czas zajęcia terenu.
4. Wszystkie koszty wynikłe w trakcie czasowego zajęcia terenu ponosi inwestor.

## Slide 15
REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Podmioty publiczne takie jak Gminy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Operatorzy Enegetyczni,
Gazowi realizują swoje inwestycje w oparciu o tzw. „Specustawy”.
Najczęściej PZD spotyka się z realizacją inwestycji drogowych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. ZRID
Niestety Ustawodawca ustanowił Beneficjata decyzji w roli nadrzędnej do prawa własności.
W związku z tym przy realizacji inwestycji drogowej przechodzący przez teren ROD, Polski Związek Działkowców
Zmuszony jest oddać cześć Ogrodu pod zaplanowaną inwestycję. W ramach rekompensaty Ustawodawca przewidział
Wypłaty odszkodowania lub przekazanie terenu zamiennego dla PZD.
W przypadku braku możliwości przekazania terenu zamiennego odszkodowania dzielą się na dwie grupy:
Indywidualne odszkodowania za wszelkie nasadzenia i elementy zagospodarowania działki dla użytkownika działki,
Która jest przejmowana na poczet budowy drogi
Odszkodowania za infrastrukturę ogrodową taką jak: ogrodzenia, sieci podziemne itp. które są wypłacane w oparciu
o decyzję administracyjną Organu prowadzącego postępowanie odszkodowawcze na rzecz PZD, które w następnej
kolejności może służyć na jej odtworzenie dla ROD, w którym została ona zlikwidowana.
Jeżeli inwestycja dotyczy sieci podziemnej, to często mamy do czynienia tylko z czasowym zajęciem terenu i brakiem
likwidacji ROD nawet w części.

## Slide 16: INFORMACJE, WZORY UCHWAŁ , WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ
WWW.MAZOWIECKI.PZD.PL
DRUKI

## Slide 17: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
WWW.MAZOWIECKI.PZD.PL
DZIAŁ INWESTYCJI OZM PZD
Paweł Dadej
inwestycje@MAZOWIECKIPZD.PL
Dział inwestycji tel.: 022 836 51 48